미래인터넷 포럼 TRC/FRC 회의

1. 개요

  - 참석자: 최양희(서울대), 김대영(충남대), 홍충선(경희대), 임성희(OSIA),

ETRI : 전경표, 함진호, 최태상, 강신각, 김영화

  - 회의 일시: 2008.5.9(금) 10:00 ~ 12:00

  - 회의 장소: 교육문화회관

  - 회의 안건: “TRC 회의 안건”(최양희 교수님 작성) 참조

  - 회의록 작성: 함진호

2. 회의 내용

2.1 TRC 임무 검토

- TRC 이름 변경 관련

[토의내용]

  - TRC를 Testbed Research가 아니고, Testbed & Research라고 생각하면, 굳이 TRC라는 명칭을 변경할 필요는 없다는 생각도 있음.

  - TRC라는 이름이 직관적으로 테스트베드만을 다루는 것으로 오해될 소지가 있음

  - TRC에서는 동향분석, 세미나 등은 하지 않음. 이것은 WG의 역할임.

  - TRC라는 것이, 테스트베드에 대한 사항 만이 아니라, 미래인터넷의 연구 기획, 정책/전략 발굴이 미션이기 때문에 포괄적인 개념의 이름이 필요함

  - Future Internet Research Council (FIRC)라는 이름이 제안되었으며, 약어를 FIRC로 할 것인가? FRC로 할 것인가에 대한 논의가 있었음. FIRC는 발음이 좋지 않음.

[결정사항 및 Action Items]

  - TRC를 FRC로 변경, 확정하였으며, Future Internet Research Council 약자임.

  - FRC 의장은 전경표박사, 공동의장은 김대영교수로 결정되었음.

  - FRC 간사는 함진호팀장으로 결정되었음. .

  - Charter는 영문으로 작성하며, 초안을 작성키로 함. (함진호간사)

2.2 FRC 업무 수행 절차에 대한 검토

  - TRC 안건에 포함된 2008년 업무 수행 절차를 간단히 살펴보았음

    - 이에 대한 내용은 보완하여 Charter 및 일정계획으로 반영될 예정임.

2.3 작업내용 검토

- Position Papers 관련

[토의내용]

  - 안건에 제시된 목록은 초안이며, ETRI에서 추가사항이 있는지 확인하는 것이 필요함.

  - 각 항목당 초안은 국내 참여자 설득용으로도 사용되어야 하므로 한글로 작성할 필요가 있으며, 2페이지 정도 분량이 적당함.

  - 6월 30일까지 작성이 완료되어야 하며, 적어도 5월 30일 다음 회의에서 진행 상황이 파악되어야 함

  - 최태상박사가 “미래인터넷과 NGN과의 관계” 항목의 추가를 제안하였음

  - 함진호팀장이 ‘미래인터넷과 테스트베드’ 항목에 대한 추가를 제안하였음.

  - Position Paper의 내용은 GENI Research Plan 문서의 1, 2장에서 언급하고 있는 정도의 수준으로 작성하면 됨. 세부 기술적인 내용보다는 White Paper 수준임.

[결정사항 및 Action Items]

  - Position Paper는 6월말까지 완료키로 함 (함진호간사가 실무추진을 체크).

  - Position Paper의 분량은 2페이지 정도로 기본적으로는 한글로 작성하며, 이후 선별적으로 영문으로 번역하여, 외국에 우리의 Position을 알리는 자료로 활용함.

  - Position Paper 항목은 차기회의에서 작성된 Position Paper가 검토될 수 있도록 조속한 시일 내에 보완하여 초안 확정(함진호간사),

  - Position Paper의 작성 요청(Call for Paper)은 FRC 의장의 이름으로 대외 요청이 이루어지도록 함 (OSIA 사무국).

  - 차기 미래인터넷포럼 월례회의(5.30 16:00, ETRI 서울사무소) 개최 시, 2시간 전(14:00)에 에디터가 자신의 Position Paper를 소개하고 Review 받음.

- 미래인터넷 연구개발 기획보고서 및 테스트베드 관련

[토의내용]

  - 안건에는 미래인터넷 연구개발 기획부분과 테스트베드 부분이 나뉘어서 작업하는 것으로 되어 있는데, 이렇게 하여서는 연구개발과 테스트베드 구축이 효과적으로 진행되기 어렵다.

  - 우리가 구축하려는 테스트베드에 GENI와 같이 단순하면서도 미래지향적인 이름이 필요하다.

  - 김대영교수님이 과거 KOREN이 만들어질 당시 ‘미리내’라는 이름이 제안되었던 것을 상기시키며, Korea, Net 등의 이름이 들어가는 것은 촌스럽다.

[주요 결정사항 및 action item]

  - 미래인터넷 연구개발과 테스트베드 구축 계획은 한 팀에서 수립하고, 함진호 팀장이 chair, 문수복교수와 강선무팀장이 vice-chair로 선임됨.

  - 우리가 구축하려는 테스트베드에 GENI와 같이 단순하면서도 미래지향적인 이름이 필요하며, 여러 사람의 의견을 들어 결정키로 함.

  - 위 작업과 관련하여, 우선 문서 목차의 outline을 만들고, 작업 일정 제안하여, 차기 월례회의에서 논의할 수 있도록 준비 (함진호간사)

2.4 기타

- FRC Council 멤버 목록 검토

  - 영문 이름을 각자에게 확인하여 제대로 표기될 수 있도록 함. (OSIA)

  - 현재, FIF Application WG의 의장인 이영희교수를 추가키로 함.

- FRC subcommittee 구성에 대한 검토

[토의내용]

  - Subcommittee의 역할은 Position Paper를 작성하는 것임.

  - Subcommittee 멤버 구성은 민감한 문제임.

    - 혹시 포함되지 못한 분들이 소외감을 느낄 수 있으며, 이는 포럼이 기대하지 않는 바임. 전체 네트워크를 연구하는 분들을 포함시켜 함께 가야 함.

    - 따라서, 아예 subcommittee를 구성하지 않는 방법도 있음.

    - 본인에게 FIF에 참여할 수 있는 통로를 활짝 열고, 자발적으로 참여하도록 유도하는 것이 바람직함.

    - 장기적인 관점에서 산업계, 정보통신연구회, 신(구 멤버의 균형과 기존에 인터넷을 하신 분들 그리고 전국적 규모의 참여가 이루어 지도록 해야 함

  - Subcommittee를 구성하는 대신 실제적인 작업을 수행하는 바의 취지를 살려, 에디팅그룹으로 명명하고, 기여에 따라 명단에 포함시키는 것이 바람직

    - 구성 멤버에게는 invitation을 이메일을 보낸 후 참여 의사를 밝힌 경우, 에디팅 그룹으로 포함시키도록 함.

    - Invitation 송부시 문서의 취지 및 목차를 포함하도록 함

    - 이 에디팅 그룹의 명칭은 TDD Editing Group으로 함 (T는 한국의 테스트베드 이름이 결정되면 그 이름의 첫단어를 사용할 것이며, 현재는 Testbed의 T로 보면 됨)

[주요 결정사항 및 action item]

  - Editing Group에서 다루어야 할 이슈 중심으로 Position Paper 목록을 보완함 (함진호간사)

  - Position Paper 목록을 포함하여, Editing Group에 Invitation할 문서 초안을 작성함 (함진호간사)

  - 메일을 발송할 Candidate 멤버의 명단을 정리함 (OSIA)

    - Invitation 리스트는 기존의 subcommittee 명단을 우선 활용함.

    - ETRI의 추가 명단은 함진호간사가 확인

    - 정보통신연구회의 추가 명단은 홍충선 교수님이 확인

    - 명단을 OSIA에 넘겨주면 OSIA에서는 전체 메일링 리스트를 구축함.

  - Position Paper(Call for Paper)의 작성에 대한 invitation은 FRC 의장의 이름으로 대외 요청이 이루어지도록 함 (OSIA 사무국).

- FRC 홈페이지 관련

[토의내용]

  - Domain name을 frc.or.kr 로 결정하였음.

  - 홈페이지를 구성(IETF처럼 텍스트로 단순하게)키로 하였으며, 여기에는 임무, 구성, 회의일정 등이 포함될 것임

[주요 결정사항 및 action item]

  - Domain 이름 (frc.or.kr)을 신청바람 (OSIA)

  - 홈페이지는 외국 사람들도 접근할 수 있도록 영문으로 작성함.

  - OSIA가 홈페이지 구축에 대하여 확인하기 바람

    - 홈페이지는 IETF 처럼 simple하게 구축하며, 임무, 일정 등을 포함

    - FRC charter는 기존 TRC charter를 참조하고, 초안을 보완함 (함진호간사 초안 제안)

- 차기 회의 관련

  - 일시: FRC 미팅 05.30(금) 14:00 – 16:00

  - 장소: ETRI 서울사무소 (ETRI에서 확인요망 – 예약 신청하였음)